## Slide 1
工作量翻倍，及时首次响应比例降至60%
历史观察
01
口径一致：从收到请求起计两个工作日，结案后回看是否给出可执行答复。
模拟数据
月度工作量与及时首次响应
收到请求数
及时响应
1月
120
80%
1.3
2月
150
76%
1.5
3月
180
70%
1.8
4月
240
60%
2.4
中位时间
单位：工作日
判断
请求量从120增至240，及时首次响应比例从80%降至60%，中位时间从1.3增至2.4工作日。
边界
服务人员数四个月不变；
无对照实验，不能断言工作量增长
是响应变慢的唯一原因。
注：该指标不是结案时长；每月无缺失记录。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：fixed-rules-p1 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
Supporting data（正文未完整呈现）：1月收到120、两工作日内首次可执行答复96、比例80%、中位首次响应1.3个工作日；2月150、114、76%、1.5个工作日；3月180、126、70%、1.8个工作日；4月240、144、60%、2.4个工作日。

## Slide 2
4月超时请求中，材料与权限阻塞占75%
原因复核
02
对未达到两个工作日首次响应标准的96个请求复核；每个请求仅记一个主要阻塞原因。
模拟数据
96个未达标请求的主要阻塞原因
材料不全
42（44%）
权限确认
30（31%）
需求反复
16（17%）
其他
8（8%）
材料与权限阻塞
42 + 30 = 72
占比 75%
这组数据支持什么
主要阻塞集中在材料与权限环节，
因此统一入口具有明确的对应关系。
不能直接推出什么
复核分类不等于措施可消除的数量；
不能据此预测节省工时。
定义：材料不全含字段缺失或未附样本；权限确认含授权人或范围未确认。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：fixed-rules-p2 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
Supporting data（正文未完整呈现）：4月请求组成中数据提取120、数据清洗72、权限开通48；4月未达标请求共96，互斥完整复核为材料不全42、权限确认30、需求反复16、其他8。

## Slide 3
应对措施先选B，因其直接作用于主要阻塞环节
方案比较
03
投入与周期为内部方案估计；B尚未实施，人日是实施工作量，不能换算响应改善。
模拟估计
比较项
A 临时增加值班
B 统一申请入口
C 批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入
8人日
12人日
30人日
预计上线周期
1周
2周
6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断的规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
依据：B覆盖字段与授权校验；A只缓解排队，C需稳定规则后再评估。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：fixed-rules-p3 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
页面判断：B的作用环节与主要阻塞更对应，适合作为先行试点；A可承担短期峰值，C需等字段与机器规则稳定。投入、周期和维护数据均为内部方案估计，B尚未实施。

## Slide 4
先用6周验证统一入口，再决定是否扩大范围
有限试点
04
先验证统一入口能否形成完整记录，再决定是否扩大到其他两类请求。
模拟计划
第1—2周
统一字段与授权责任
负责人联合三类请求经办人
统一字段、授权责任与入口。
进入条件：三类请求均完成一轮实际样本填写检查，且无关键必填字段缺失。
第3—4周
只在数据提取请求试用
保存缺失字段、退回原因和首次响应记录。
不同时覆盖其他两类。
扩大条件：记录完整，且未发现会阻断提交的高频规则错误。否则回到字段和规则修订。
第5—6周
复核试点数据后再决策
负责人复核后，决定是否扩大到
数据清洗和权限开通。
评估指标：两个工作日内响应比例；
材料退回比例；经办人维护时间。
目标值由试点基线确定。
回到字段和规则修订
边界：B尚未实施，不能宣称已有改善，也不能承诺消除所有材料与权限阻塞。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：fixed-rules-p4 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
页面判断：试点按字段统一、单一请求类型留痕验证、负责人复核决策的顺序推进；记录不完整或出现高频规则错误时回到字段和规则修订。