## Slide 1
请求量翻倍后，首响及时率降至60%
运行观察
01
主证据｜四个月同口径观察
请求量翻倍后，首响及时率降至60%
收到请求数上升与响应压力上升同步出现；指标是“结案后≤2个工作日首次给出可执行答复”，不是结案时长。
月度观察值（同一统计口径）
月份
收到请求数
≤2工作日首响
中位首次响应
1月
120
96 / 80%
1.3工作日
2月
150
114 / 76%
1.5工作日
3月
180
126 / 70%
1.8工作日
4月
240
144 / 60%
2.4工作日
4月重点行
1—4月无缺失记录
观察含义
2×
请求量：120 → 240
−20pt
及时率：80% → 60%
中位首次响应时间同步由1.3天升至2.4天。
证据边界
工作量与压力同步上升，但无对照实验，不能断言工作量增长是响应变慢的唯一原因。
模拟数据｜服务人员数量四个月保持不变；所有数值为排版验证用虚构情境。
Notes: [Sources]
- 内容：inputs/manuscript.txt（模拟数据）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-b-evidence → route-b-c01-multi-evidence
[/Sources]

## Slide 2
4月未达标请求中，材料与权限阻塞占75%
原因复核
02
原因复核｜互斥且完整的阻塞分类
4月未达标请求中，材料与权限阻塞占75%
复核对象为4月未达到两个工作日首响标准的96个请求；每个请求只记一个主要阻塞原因。
96个请求的主要阻塞原因
材料不全 42
权限确认 30
需求反复 16
其他 8
材料与权限：72 / 96 = 75%
材料不全 42｜字段缺失或样本文件未附
权限确认 30｜授权人不明确或范围未确认
需求反复 16｜需求多轮变更
其他 8｜其余主要阻塞
这项证据能支持什么
① 入口先覆盖字段与授权校验。
② 复杂需求沟通仍需人工判断。
③ 比例仅代表4月复核结果。
边界
分类用于确定先查哪里，不等于每项干预可消除的数量，也不能预测节省工时。
模拟数据｜四类原因彼此互斥且合计完整；比例由本次复核直接计算。
Notes: [Sources]
- 内容：inputs/manuscript.txt（模拟数据）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-b-decomposition → route-b-evidence-decomposition
[/Sources]

## Slide 3
建议先试行统一申请入口，因其直接对应主要阻塞且投入可控
方案取舍
03
方案对照｜作用环节 × 实施约束
建议先试行统一申请入口，因其直接对应主要阻塞且投入可控
三种应对措施的投入与周期均为内部方案估计，不能换算为已验证的响应改善。
比较维度
A 临时增加值班
B 统一申请入口
C 批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入
8人日
12人日
30人日
预计上线周期
1周
2周
6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断的规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
选择 B
材料与权限类阻塞占75%；B直接对应。
A保留为高峰应急；C待入口规则稳定后再评估。
B尚未实施，暂不宣称改善。
模拟方案估计｜“人日”表示实施工作量；持续维护为周期性投入；不承诺消除全部阻塞。
Notes: [Sources]
- 内容：inputs/manuscript.txt（模拟数据）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-b-eval-grid → route-b-c03-eval-grid
[/Sources]

## Slide 4
六周试点应以数据完整和规则可用为门槛，再决定是否扩围
试点计划
04
工作计划｜门槛决定是否扩围
六周试点应以数据完整和规则可用为门槛，再决定是否扩围
第3—4周只覆盖数据提取请求；通过后才考虑扩展到数据清洗和权限开通。
阶段与交付
第1周
第2周
第3周
第4周
第5周
第6周
统一字段与授权责任
字段字典、授权清单、统一入口
三类请求共同参与
小范围试用
缺失字段、退回原因、首次响应记录
仅数据提取请求
复核后决定扩围
数据清洗、权限开通
负责人复核后决定
进入下一阶段的条件
1—2周：三类请求均完成一轮实际样本填写检查，无关键必填缺失。
3—4周：记录完整，且未发现阻断提交的高频规则错误；否则回到字段/规则修订。
5—6周：负责人复核数据后，再决定是否扩围。
统一评估口径
两个工作日内响应比例
材料退回比例
经办人维护时间
目标值由试点基线确定
模拟计划｜阶段存在回流条件；未预设未经论证的百分比目标。
Notes: [Sources]
- 内容：inputs/manuscript.txt（模拟数据）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-b-workplan → route-b-c06-workplan
[/Sources]