## Slide 1
试点目标与边界
正文
01
试点目标
让申请人知道何时可以使用，让管理员知道
由谁交接，让负责人能够核对异常处理。
本稿讨论一个拟议试点，
没有提供已实现的成效统计。
边界原则
先使用现有设备和人员安排，不新增自动审批
承诺；涉及安全条件的申请仍须由责任人确认。
Notes: [Sources]
- 稿件：experiments/penguin-harness-v2/fixtures/grid-manuscript.md
- Skin：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx
[/Sources]
完整 PageBrief：
拟议试点用现有设备与人员验证交接是否清楚：申请人知道何时可用，管理员知道由谁交接，负责人能核对异常处理；不新增自动审批承诺。
item-goals [s1]
试点目标：让申请人知道何时可以使用，让管理员知道由谁交接，让负责人能够核对异常处理。本稿讨论一个拟议试点，没有提供已实现的成效统计。
item-boundary [s2]
边界原则：先使用现有设备和人员安排，不新增自动审批承诺；涉及安全条件的申请仍须由责任人确认。

## Slide 2
两种协调方式的差别
正文
02
临时协调
申请人在群里描述需求，管理员逐次
确认设备和时间。入口简单，但调整
记录分散，换班时需要重新解释。
统一登记
申请先进入同一份登记表，管理员
确认后再通知使用时间。记录便于
交接，但需要有人持续维护状态。
选择依据
试点优先验证交接是否清楚，再决定是否增加系统功能；统一登记并不意味着自动批准。
Notes: [Sources]
- 稿件：experiments/penguin-harness-v2/fixtures/grid-manuscript.md
- Skin：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx
[/Sources]
完整 PageBrief：
临时协调入口简单但记录分散，统一登记便于交接但需有人持续维护；试点先验证交接是否清楚，统一登记并不等于自动批准。
item-adhoc [s3]
临时协调：申请人在群里描述需求，管理员逐次确认设备和时间。入口简单，但调整记录分散，换班时需要重新解释。
item-registry [s4]
统一登记：申请先进入同一份登记表，管理员确认后再通知使用时间。记录便于交接，但需要有人持续维护状态。
item-choice-basis [s5]
选择依据：试点优先验证交接是否清楚，再决定是否增加系统功能；统一登记并不意味着自动批准。

## Slide 3
一次预约的三步流程
正文
03
登记需求
01
由申请人写明设备、时间和使
用目的，提交后等待管理员确
认。
确认安排
02
由管理员核对设备状态与值班
安排，明确是否接收申请，再
通知申请人。
使用归还
03
由使用人完成现场交接，使用
结束后归还设备并登记异常情
况。
异常处理：出现设备故障或时间冲突时暂停原安排，由管理员联系责任人处理；这项规则适用于整个预约过程。
Notes: [Sources]
- 稿件：experiments/penguin-harness-v2/fixtures/grid-manuscript.md
- Skin：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx
[/Sources]
完整 PageBrief：
一次预约按登记需求、确认安排、使用归还三步走，各步记录相互对应构成可交接的完整链条；设备故障或时间冲突时暂停原安排，由管理员联系责任人处理，该规则贯穿预约全程。
item-step-register [s6]
登记需求：第一步由申请人写明设备、时间和使用目的，提交后等待管理员确认。
item-step-confirm [s7]
确认安排：第二步由管理员核对设备状态与值班安排，明确是否接收申请，再通知申请人。
item-step-use-return [s8]
使用归还：第三步由使用人完成现场交接，使用结束后归还设备并登记异常情况。
item-exception-throughout [s9]
异常处理：出现设备故障或时间冲突时暂停原安排，由管理员联系责任人处理；这项规则适用于整个预约过程。

## Slide 4
首轮只检查三件事
正文
04
记录完整
检查登记信息、确认结果和归还记录是否能够对应，缺少任一环节就补齐交接信息。
责任明确
检查申请人、管理员和责任人的分工是否清楚；有争议时先澄清责任，再讨论自动化。
调整有据
记录取消、改期和故障的具体原因，以实际问题决定下一轮改进，不用页面里的示意流程冒充运行结果。
Notes: [Sources]
- 稿件：experiments/penguin-harness-v2/fixtures/grid-manuscript.md
- Skin：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx
[/Sources]
完整 PageBrief：
首轮只核对记录完整、责任明确、调整有据三项；有争议先澄清责任再讨论自动化，以实际问题决定下一轮改进。
item-check-record [s10]
记录完整：检查登记信息、确认结果和归还记录是否能够对应，缺少任一环节就补齐交接信息。
item-check-responsibility [s11]
责任明确：检查申请人、管理员和责任人的分工是否清楚；有争议时先澄清责任，再讨论自动化。
item-check-adjustment [s12]
调整有据：记录取消、改期和故障的具体原因，以实际问题决定下一轮改进，不用页面里的示意流程冒充运行结果。