## Slide 1
试点批次更短，但差距主要来自教师处理及等待
两批各 120 件已结案申请｜比较指标：首次提交至完成处理的平均工作日
阶段用时（工作日）
人工受理
试点受理
0
1
2
3
横轴：工作日
受理分流
0.8 天
0.6 天
材料核对
1.6 天
1.0 天
教师处理及等待
2.6 天
1.6 天
总计
人工 5.0 天 → 试点 3.2 天 ｜ 少 1.8 天（36%）
三阶段依次发生、互不重叠，阶段均值可以相加。
教师处理及等待
三阶段中差距最大：
试点比人工少 1.0 天。
它在试点侧仍占总时长一半，
是下一轮最需要拆分记录的环节。
比较边界
仅覆盖已结案申请；两批事项难度和人员负荷未控制，不能将时间差异归因于试点。现有合并记录也不能把等待与教师实际处理时间分开。
来源：虚构测试数据与方案｜两批不同月份，各 120 件已结案申请；不是任何真实大学的绩效报告。
01
Notes: v6修订：总量与分量共享证据区，右侧只解释教师处理及等待为何重要，并保留未控制难度/负荷与无法拆分等待处理的边界。数据与场景均为虚构测试材料。

## Slide 2
下一轮先验证分工能否执行，再用完整时间戳拆开等待与处理
下一轮安排｜4 周、仅限常规申请｜计划状态：尚未实施
01
受理分流
责任：服务助理
登记事项类型与提交时间
授权常规事项才进入下一步
02
核对材料
责任：服务助理
按清单核对齐备性
记录核对完成时间
齐备后送交教师
03
教师处理
责任：责任教师
作出专业判断并确认答复
记录接收与答复时间
助理不得代替教师作专业承诺
授权常规事项
材料齐备
01
02
03
缺件时
暂停推进并通知申请人补齐；
补齐后重新核对。
超授权 / 非常规事项
暂停流转，由负责人指定处理人。
四周后
只判断分工可执行、记录完整；不承诺再次降时。
记录时间点：首次提交｜核对完成｜教师接收｜最终答复｜缺件暂停区间 → 分别核对等待与处理耗时
来源：虚构测试数据与方案｜四周分工试点尚未实施；不代表任何真实大学的管理方案。
02
Notes: v6修订：只保留三步节点和两条推进条件，职责沿三列对齐；缺件暂停是第二步局部规则，超授权事项与四周评估位于流程外的边界区。计划尚未实施。