## Slide 1
请求量翻倍后，按时首次响应比例降至60%
服务观察
01
历史观察：工作量与响应压力同步上升，但观察本身不识别唯一原因。
模拟数据
收到请求数
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月
请求数 | 120 | 150 | 180 | 240
两个工作日内首次可执行答复比例
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月
按时首次响应比例 | 0.8 | 0.76 | 0.7 | 0.6
80%
76%
70%
60%
首次响应中位时间：1.3 → 2.4 个工作日
指标口径：当月收到的请求，观察结案后是否在两日内首次给出可执行答复；不是结案时长。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-principles-20260908/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：run-a-intent-1 → run-a-layout-1
[/Sources]

## Slide 2
4月超时主要集中在材料与权限阻塞，入口规则是先手
服务观察
02
96个未达标准请求逐一复核，四类主要阻塞彼此互斥且合计完整。
模拟数据｜4月
材料不全｜42
字段缺失或样本文件
未附
权限确认｜30
授权人不明确或范围
未确认
需求反复｜16
需求说明多次变化
其他｜8
未归入以上三类
对应边界：阻塞分类用于定位问题，不等于某项干预可消除的数量，也不能直接预测节省工时。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-principles-20260908/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：run-a-intent-2 → run-a-layout-2
[/Sources]

## Slide 3
B统一申请入口与阻塞类型最直接对应，适合先试行
服务观察
03
方案投入与周期是内部估计；建议先验证与主要阻塞环节直接相连的B。
方案估计｜未验证效果
比较维度
A 临时增加值班
B 统一申请入口
C 批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入 / 周期
8人日｜1周
12人日｜2周
30人日｜6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
决策条件：先试行B；保留A应对短期高峰；C待入口字段和规则稳定后再评估。B尚未实施，不能宣称已改善。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-principles-20260908/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：run-a-intent-3 → run-a-layout-3
[/Sources]

## Slide 4
六周试点先验证规则可用性，再决定是否扩大范围
服务观察
04
试点先限定在数据提取请求，先验证记录完整与规则可用，再决定是否扩展。
计划｜目标值待基线确定
第1—2周｜统一规则
负责人＋三类经办人
字段字典、授权清单、统一入口
进入条件：三类请求各完成一轮样本检查
第3—4周｜限定试用
仅数据提取请求
保存缺失字段、退回原因、首次响应
扩大条件：记录完整且无高频规则错误
第5—6周｜复核扩展
负责人复核试点数据
再决定是否覆盖清洗与权限开通
同步看响应、退回、维护时间
→
→
若第3—4周出现会阻断提交的高频规则错误 → 回到字段与规则修订
评估指标：两个工作日内首次响应比例、材料退回比例、经办人维护时间。目标值根据试点基线确定；本稿不预设未经论证的百分比目标。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-principles-20260908/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：run-a-intent-4 → run-a-layout-4
[/Sources]