## Slide 1
请求量翻倍使首次响应同时变慢，但数据不支持唯一归因
历史观察
01
请求量上升，首次响应变慢
模拟数据 · 1—4月
收到请求数（件）
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月
收到请求数 | 120 | 150 | 180 | 240
首次响应中位时间（工作日）
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月
中位时间 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4
这组数据支持什么
口径先固定
60%
4月两工作日内首次可执行答复比例
144 / 240
比例从1月的80%降至4月的60%；同时中位首次响应时间从1.3升至2.4个工作日。
服务人员数量四个月保持不变，工作量与响应压力同步上升。
解释边界
无对照实验，不能断言工作量增长是响应变慢的唯一原因。
Notes: 页面判断：历史观察显示负荷与响应压力同步上升，但不构成唯一因果解释。图表沿用统一月份口径；首次响应不是结案时长。每月无缺失记录。
[Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/inputs/manuscript.txt（模拟稿件）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（运行模板）
- 组织参考：route-a/inputs/mckinsey-anatomy.md、consulting-components.html、consulting-layout-grammar.md
[/Sources]

## Slide 2
材料与权限问题占4月未达标请求的75%，但不能直接等同于可消除量
原因复核
02
材料与权限是主要阻塞，但不是可消除量
模拟数据 · 4月复核
4月未达标的96个请求：每个请求仅记一个主要阻塞原因
Chart: 
| 材料不全 | 权限确认 | 需求反复 | 其他
请求数 | 42 | 30 | 16 | 8
材料不全与权限确认合计72个，占96个未达标请求的75%
解释与边界
分类≠预测
72 / 96
材料与权限类阻塞的复核占比
75%
材料不全：字段缺失或未附样本文件
权限确认：授权人或授权范围未确认
四类原因彼此互斥且合计完整；复核分类不等于各措施可以消除的数量，也不能直接预测节省工时。
Notes: 页面判断：材料与权限类阻塞占主要部分，为方案选择提供方向，但复核分类不能直接转换为干预效果或节省工时。数据来自4月未达标请求的互斥完整复核。
[Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/inputs/manuscript.txt（模拟稿件）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（运行模板）
- 组织参考：route-a/inputs/mckinsey-anatomy.md、consulting-components.html、consulting-layout-grammar.md
[/Sources]

## Slide 3
B先试行更贴近主要阻塞环节，A仅作高峰应急；C留到规则稳定后
方案比较
03
B先试行更贴近主要阻塞，A保留作高峰应急，C等待规则稳定
模拟数据 · 内部方案估计
比较项 | A 临时增加值班 | B 统一申请入口 | C 批量自动预检
直接作用环节 | 人工响应排队 | 提交时字段与授权校验 | 重复性材料格式检查
初期投入 | 8人日 | 12人日 | 30人日
预计上线周期 | 1周 | 2周 | 6周
持续维护 | 每周2人日值班 | 每周0.5人日规则维护 | 每周1人日规则维护
当前依赖 | 可调配值班人员 | 三类请求字段达成一致 | 稳定字段及可机器判断的规则
主要限制 | 不直接解决材料缺失 | 不消除复杂需求沟通 | 不替代人工授权判断
建议条件：B尚未实施，不能宣称已有改善；投入、周期与维护均为内部方案估计，不能与响应改善直接换算。
Notes: 页面判断：B的作用环节与主要阻塞更对应，适合作为先行试点；A可承担短期峰值，C需等字段与机器规则稳定。所有投入、周期和维护数据均为内部方案估计。
[Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/inputs/manuscript.txt（模拟稿件）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（运行模板）
- 组织参考：route-a/inputs/mckinsey-anatomy.md、consulting-components.html、consulting-layout-grammar.md
[/Sources]

## Slide 4
六周试点必须按依赖推进，先验证入口规则再决定扩大范围
试点计划
04
六周试点按依赖推进，先验证入口规则再决定扩大范围
模拟数据 · 未来计划
第1—2周 统一规则
负责人联合三类经办人统一字段与授权责任；形成字段字典、授权清单和统一入口。
进入条件：三类请求完成一轮实际样本填写检查，无关键必填字段缺失。
第3—4周 先试数据提取
仅在数据提取请求中试用；保存缺失字段、退回原因和首次响应记录。
扩大条件：记录完整，且未发现阻断提交的高频规则错误；否则回到规则修订。
第5—6周 复核后扩面
负责人复核试点数据，再决定是否扩大到数据清洗和权限开通。
评估：两工作日内响应比例、材料退回比例、经办人维护时间。目标值由试点基线确定。
扩大前共同门槛
先确保样本可追踪、规则不阻断提交，再根据试点基线判断是否扩面；不把响应速度单独当作成功标准。
Notes: 页面判断：试点的核心是依赖顺序与门禁条件。先统一规则，再在单一请求类型中留痕验证，最后由负责人依据多项指标决定扩面；本稿不设未经论证的百分比目标。
[Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/inputs/manuscript.txt（模拟稿件）
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（运行模板）
- 组织参考：route-a/inputs/mckinsey-anatomy.md、consulting-components.html、consulting-layout-grammar.md
[/Sources]