## Slide 1
1—4月工作量翻倍后，两日内首次响应比例降至60%
服务中心
01
模拟数据｜排版验证稿，不代表真实运行
C14 · TREND
1—4月工作量翻倍后，两日内首次响应比例降至60%
响应压力同步上升，但仅凭观察不能把工作量增长认定为唯一原因。
两日内首次给出可执行答复（比例）
首次响应中位时间（工作日）
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月
响应比例 | 80 | 76 | 70 | 60
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月
中位时间 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4
120 → 240 件／月
1.3 → 2.4 个工作日
口径：当月收到的请求，观察结案后是否在两个工作日内首次给出可执行答复；该指标不是结案时长。每月无缺失记录。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/route-c/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-c-C14-trend → route-c-body-001
[/Sources]

## Slide 2
4月未达标请求中，材料与权限问题占75%，入口规则是首要改善点
服务中心
02
模拟数据｜排版验证稿，不代表真实运行
C16 · COMPOSITION
4月未达标请求中，材料与权限问题占75%，入口规则是首要改善点
96个请求逐一复核，每个请求只记一个主要阻塞原因，彼此互斥且合计完整。
4月未达标请求（n=96）
材料不全
42（44%）
权限确认
30（31%）
需求反复
16（17%）
8
这支持什么判断
入口前置字段与授权校验，和主要阻塞环节直接对应。
但复核分类不等于干预可消除数量，也不能预测节省工时。
材料不全：字段缺失或样本文件未附 ｜ 权限确认：授权人或授权范围未确认 ｜ 其他：8（8%）
证据性质：4月未达标请求的互斥复核分类；不是因果实验，也不是方案效果预测。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/route-c/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-c-C16-composition → route-c-body-001
[/Sources]

## Slide 3
B统一申请入口最贴近主要阻塞，但需先完成三类请求字段共识
服务中心
03
模拟数据｜排版验证稿，不代表真实运行
C09 · MULTI-OPTION COMPARISON
B统一申请入口最贴近主要阻塞，但需先完成三类请求字段共识
投入与周期均为内部方案估计，不能与后续响应改善直接换算。
比较项
A 临时增加值班
B 统一申请入口
C 批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入
8人日
12人日
30人日
预计上线周期
1周
2周
6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断的规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
建议：先试行 B；保留 A 作为短期高峰应急；C 等入口规则稳定后再评估。
方案状态：A/B/C均未实施；所有投入、周期和维护量均为内部估计，尚无效果证据。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/route-c/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-c-C09-comparison → route-c-body-001
[/Sources]

## Slide 4
六周试点先锁定字段，再验证数据提取，最后决定是否扩围
服务中心
04
模拟数据｜排版验证稿，不代表真实运行
C30 · ROADMAP
六周试点先锁定字段，再验证数据提取，最后决定是否扩围
每一阶段都有进入条件；规则错误时回到字段和规则修订，而不是直接扩围。
第1—2周 统一入口
负责人 + 三类经办人
统一字段与授权责任
形成字段字典、授权清单和入口
进入条件：三类请求完成一轮实际样本填写检查，无关键必填字段缺失。
第3—4周 数据提取试用
只在数据提取请求试用
保存缺失字段、退回原因、首次响应记录
先验证记录是否完整
扩大条件：无阻断提交的高频规则错误；否则回到字段和规则修订。
第5—6周 复核后扩围
负责人复核试点数据
再决定是否扩到清洗、权限开通
保留暂停与修订选项
评估：两日响应比例、材料退回比例、经办人维护时间。
→
→
← 高频规则错误时回到第1—2周修订
目标值根据试点基线确定；本稿不预设未经论证的百分比目标。
计划性质：未来拟用六周完成有限试点；不是已发生结果，也不承诺消除所有材料与权限阻塞。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-route-comparison-20260908/route-c/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：route-c-C30-roadmap → route-c-body-001
[/Sources]