## Slide 1
01
1—4月观察：响应压力随请求量上升
1 / 4
模拟数据｜排版验证用
统一口径下，需求量翻倍，两个工作日内首次可执行答复比例从 80% 降至 60%。
120 → 240
+100%
月收到请求数
80% → 60%
−20 个百分点
两个工作日内首次可执行答复
1.3 → 2.4
+1.1 工作日
首次响应中位时间（工作日）
月份
收到请求数
两个工作日内首次
可执行答复数
首次响应中位时间
（工作日）
1月
120
96
1.3
2月
150
114
1.5
3月
180
126
1.8
4月
240
144
2.4
观察口径：统计当月收到的请求，从收到起观察是否在两个工作日内首次给出可执行答复，结案后回看统计；该指标不是结案时长。每月无缺失记录。
4月请求量构成
数据提取 120
数据清洗 72
权限开通 48
解读边界
工作量和响应压力同时上升，但没有对照实验，不能断言工作量增长是响应变慢的唯一原因。四个月服务人员数量保持不变。
Notes: [Sources]
- 内容来源：input-manuscript.txt（模拟稿件；单位、数据及情境全部为排版验证而虚构）。
- 外部素材：无；本页仅使用可编辑原生文字与形状。
- 页面职责：历史观察与指标口径，明确可见趋势及因果边界。

## Slide 2
02
4月复核：材料与权限类占未达标请求的 75%
2 / 4
模拟数据｜排版验证用
对4月未达到两个工作日响应标准的 96 个请求逐件复核；每个请求只记一个主要阻塞原因。
主要阻塞原因（互斥且合计完整）
42
30
16
8
材料不全｜42 个（43.8%）
权限确认｜30 个（31.3%）
需求反复｜16 个（16.7%）
其他｜8 个（8.3%）
72 / 96
材料与权限类合计 75.0%
这是复核分类占比，不是可由某一措施消除的数量。
分类说明
材料不全
字段缺失或样本文件未附
权限确认
授权人不明确或授权范围未确认
需求反复
同一请求的需求多次变化
分类彼此互斥且合计完整；不能据此预测节省工时，也不等于各措施可以消除的数量。
Notes: [Sources]
- 内容来源：input-manuscript.txt（模拟稿件；单位、数据及情境全部为排版验证而虚构）。
- 外部素材：无；本页仅使用可编辑原生文字与形状。
- 页面职责：原因复核与分类边界，支撑下一页的方案对应关系。

## Slide 3
03
方案比较：先试行 B，A 保留作高峰应急
3 / 4
模拟数据｜排版验证用
以下投入与周期均为内部方案估计；人日表示实施工作量，不能与后续响应改善直接换算。
比较项
A｜临时增加值班
B｜统一申请入口
C｜批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入
8人日
12人日
30人日
预计上线周期
1周
2周
6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断的规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
依据：4月复核中的材料与权限类阻塞占主要部分，B的作用环节与其对应；C依赖稳定字段，适合在入口规则稳定后再评估。
B 尚未实施，不能宣称已有改善，也不能承诺消除所有材料与权限阻塞。
Notes: [Sources]
- 内容来源：input-manuscript.txt（模拟稿件；单位、数据及情境全部为排版验证而虚构）。
- 外部素材：无；本页仅使用可编辑原生文字与形状。
- 页面职责：对三种应对措施做同口径比较，给出有条件的优先级判断。

## Slide 4
04
六周试点：先验证入口规则，再决定是否扩围
4 / 4
模拟数据｜排版验证用
B 尚未实施；以下是有限试点计划，不是已有改善承诺。
1—2
统一字段与责任
负责人联合三类请求经办人，形成字段字典、授权清单和统一入口。
进入条件
三类请求均完成一轮实际样本填写检查，且无关键必填字段缺失。
3—4
先在数据提取试用
只覆盖数据提取请求；保存缺失字段、退回原因和首次响应记录。
进入条件
记录完整，且未发现会阻断提交的高频规则错误；否则回到字段和规则修订。
5—6
复核后决定扩围
负责人复核试点数据，再决定是否扩大到数据清洗和权限开通。
评估口径
同时看两个工作日内响应比例、材料退回比例、经办人维护时间；目标值根据试点基线确定。
决策条件
先完成规则可用性验证，再判断扩围；本稿不设未经论证的百分比目标。
Notes: [Sources]
- 内容来源：input-manuscript.txt（模拟稿件；单位、数据及情境全部为排版验证而虚构）。
- 外部素材：无；本页仅使用可编辑原生文字与形状。
- 页面职责：六周有限试点计划，明确阶段依赖、回退条件和评估口径。