## Slide 1
先核对履约与故障，再判断是否增容
观察与判断
01
以下均为模拟观察与拟议方案，不代表真实运行结果。建议先改善预约履约与故障记录，再依据试点证据决定是否增加设
备。
预约与未使用的观察
连续四周预约总数分别为80、100、120、120次，晚间预
约分别为48、65、84、90次，预约后未使用分别为8、10、
24、30次。
晚间预约占比和未使用占比均以当周预约总数为分母，两
类记录可能重叠，不能相加。
解读及证据边界
预约增加与未使用增加同时出现，提示需求分布和履约机
制值得核对，但不能据此认定设备总量不足。
第四周30条未使用记录尚未区分忘记取消、临时变更和设
备故障，四周观察也可能受到考试周期影响。
Notes: 审核候选：全文来源见 three-pages.json。模拟稿，不代表真实结果。此轮验证实文组织，不声明结构或图表 Skill 接入通过。
以下均为模拟观察与拟议方案，不代表真实运行结果。建议先改善预约履约与故障记录，再依据试点证据决定是否增加设备。
# 共享实验设备预约改进建议
连续四周预约总数分别为80、100、120、120次，晚间预约分别为48、65、84、90次，预约后未使用分别为8、10、24、30次。晚间预约占比和未使用占比均以当周预约总数为分母，两类记录可能重叠，不能相加。
预约增加与未使用增加同时出现，提示需求分布和履约机制值得核对，但不能据此认定设备总量不足。第四周30条未使用记录尚未区分忘记取消、临时变更和设备故障，四周观察也可能受到考试周期影响。

## Slide 2
选择提醒与故障登记试点，保留负荷回退
方案与约束
02
建议选择两间实验室开展两周试点，用预约提醒和故障登记补齐判断依据，不在试点开始时承诺利用率提升。
同范围投入比较
方案A仅增加预约前提醒，预计准备2个管理员工作日，试
点期间每周维护0.5个工作日；方案B同时增加提醒和故障
登记，预计准备4个工作日，每周维护1个工作日。
两者均针对相同的两间实验室，均不含设备维修工时，也
不是实测投入。
选择依据与暂停条件
优先选择B是因为只做提醒仍无法判断未使用是否由设备
故障造成。
管理员每周可投入1.5个工作日；若实际维护超过该容量，
保留必要故障记录、暂停扩大提醒覆盖，并记录暂停原因。
不能把预计投入低于容量当成实际负荷已经达标。
Notes: 审核候选：全文来源见 three-pages.json。模拟稿，不代表真实结果。此轮验证实文组织，不声明结构或图表 Skill 接入通过。
建议选择两间实验室开展两周试点，用预约提醒和故障登记补齐判断依据，不在试点开始时承诺利用率提升。
方案A仅增加预约前提醒，预计准备2个管理员工作日，试点期间每周维护0.5个工作日；方案B同时增加提醒和故障登记，预计准备4个工作日，每周维护1个工作日。两者均针对相同的两间实验室，均不含设备维修工时，也不是实测投入。
优先选择B是因为只做提醒仍无法判断未使用是否由设备故障造成。管理员每周可投入1.5个工作日；若实际维护超过该容量，保留必要故障记录、暂停扩大提醒覆盖，并记录暂停原因。不能把预计投入低于容量当成实际负荷已经达标。

## Slide 3
用实际记录决定扩围，三项门槛须同时满足
复核与扩围
03
是否扩大试点应由履约、故障与工作量证据共同决定；增加设备只是可能的后续选择，不是预定结论。
采证与分支判断
试点期间记录预约数、实际使用数、取消原因、故障关闭
时间和管理员实际工时。
两周结束时先检查记录是否完整，再结合晚间排队和实际
利用率判断：若故障是主要原因，先修复；若设备利用率
高且排队持续，再评估增容。
并列门槛及证据边界
扩大范围前必须同时确认记录可追溯、无影响安全的未关
闭故障、维护工作量不超过每周1.5个工作日。
任一条件不满足，保留两间实验室规模并修订流程；不得
删除失败记录。
两周试点没有对照组，改善现象不能单独证明提醒或登记
导致了改善。
Notes: 审核候选：全文来源见 three-pages.json。模拟稿，不代表真实结果。此轮验证实文组织，不声明结构或图表 Skill 接入通过。
是否扩大试点应由履约、故障与工作量证据共同决定；增加设备只是可能的后续选择，不是预定结论。
试点期间记录预约数、实际使用数、取消原因、故障关闭时间和管理员实际工时。两周结束时先检查记录是否完整，再结合晚间排队和实际利用率判断：若故障是主要原因，先修复；若设备利用率高且排队持续，再评估增容。
扩大范围前必须同时确认记录可追溯、无影响安全的未关闭故障、维护工作量不超过每周1.5个工作日。任一条件不满足，保留两间实验室规模并修订流程；不得删除失败记录。两周试点没有对照组，改善现象不能单独证明提醒或登记导致了改善。