## Slide 1
工作量翻倍，及时首次响应比例降至60%
历史观察
01
口径一致：每月当月收到的请求，回看是否在两个工作日内首次给出可执行答复。
模拟数据
请求量上升，及时响应比例下降
每月请求量与其中及时首次响应的数量
数量
中位首次响应时间
1月
96/120
80%
1.3 日
2月
114/150
76%
1.5 日
3月
126/180
70%
1.8 日
4月
144/240
60%
2.4 日
蓝色：两工作日内首次可执行答复
灰色部分：其余请求
读图结论
工作量翻倍
120 → 240 个请求
及时比例下降
80% → 60%（下降20个百分点）
中位时间升至2.4个工作日
人员数保持不变；无对照实验，不能断言工作量增长是响应变慢的唯一原因。
注：该指标不是结案时长；每月无缺失记录。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（大学 Skin＋麦肯锡式）
- PPagenT：fixed-rules-p1 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
本页采纳参考观察：将密集表格转为共同口径的横向比较，直接显示数量、比例和中位时间。

## Slide 2
4月超时请求中，材料与权限阻塞占75%
原因复核
02
复核对象：4月未达到两个工作日响应标准的96个请求；分类互斥且合计完整。
模拟数据
阻塞原因集中在材料与权限环节
96个未达标请求，每个请求只记一个主要原因
材料不全
42（44%）
权限确认
30（31%）
需求反复
16（17%）
其他 8
材料与权限
42 + 30 = 72 个请求
占未达标请求 75%
4月请求构成（全部240个）
数据提取 120
数据清洗 72
权限开通 48
这组数据支持的判断
材料与权限是主要阻塞环节，统一入口与这两个环节有直接对应关系。
边界
复核分类不等于措施可消除的数量，也不能据此预测节省工时。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（大学 Skin＋麦肯锡式）
- PPagenT：fixed-rules-p2 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
本页采纳参考观察：把原因复核变成完整构成条，并保留4月请求构成作为上下文。

## Slide 3
应对措施先选B，因其直接作用于主要阻塞环节
方案比较
03
投入与周期为内部方案估计；B尚未实施，人日是实施工作量，不能换算响应改善。
模拟估计
建议先试行 B 统一申请入口
72/96 个未达标请求属于材料或权限阻塞，B直接作用于提交时字段与授权校验
比较项
A 临时增加值班
B 统一申请入口
C 批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入
8人日
12人日
30人日
预计上线周期
1周
2周
6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断的规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
A保留为短期高峰应急；C待入口规则稳定后再评估。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（大学 Skin＋麦肯锡式）
- PPagenT：fixed-rules-p3 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
本页采纳参考观察：比较页保留共同维度表，用强调列标出推荐依据，不把估计改成结果。

## Slide 4
先用6周验证统一入口，再决定是否扩大范围
有限试点
04
六周试点按先统一字段、再单类试用、后复核扩围推进；每阶段都有进入条件。
模拟计划
第1—2周
统一字段与授权责任
负责人联合三类请求经办人，形成字段字典、授权清单和统一入口。
进入下一阶段：三类请求均完成一轮实际样本填写检查，无关键必填字段缺失。
第3—4周
只在数据提取请求试用
保存缺失字段、退回原因和首次响应记录，不同时覆盖其他两类。
扩大条件：记录完整，且未发现会阻断提交的高频规则错误。否则回到字段和规则修订。
第5—6周
负责人复核后决定扩围
复核试点数据，再决定是否扩大到数据清洗和权限开通。
评估：两工作日内响应比例、材料退回比例、经办人维护时间。目标值根据试点基线确定。
若出现高频规则错误，回到字段和规则修订
边界：B尚未实施，不能宣称已有改善，也不能承诺消除所有材料与权限阻塞。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（大学 Skin＋麦肯锡式）
- PPagenT：fixed-rules-p4 → northeastern-university-body-001
[/Sources]
本页采纳参考观察：用真实阶段和门槛组织流程，保留回退条件与评估指标的区别。