## Slide 1
东区固定值班、西区预约交接，高峰都缺工具，尚无工时数据
试点范围与目标
覆盖东区与西区，持续
六周，只包含普通手
工具，不包含电动工具。
试点目标是记录需求和归还
问题，不是证明服务已经成熟。
两区交接方式与现场差异
东区
固定值班点；现场问题能当面确认，但值班人力投入较多。
西区
预约交接；现场值班时间较少，但临时改约需要反复联系。
共同情况
两区都出现高峰时段工具不足。
工时记录限制
没有完整工时记录，不能据此断言西区总体更省人力。

## Slide 2
借还可追溯但缺件描述不统一，用户需求尚无人数统计
物资登记
借出和归还已经登记。
描述不统一
缺件描述不统一，同一种情况有时
写成附件缺失，有时写成包装不完整。
当前能力
当前清单能追溯借还，尚不能可靠统计缺件率。
用户反馈
部分使用者希望延长晚间交接
时间，也有使用者希望周末开放。
当前限制
没有统计各项建议人数，
不能判断哪一项需求更普遍。
未覆盖人群
尚未收集未使用服务人员的意见。

## Slide 3
逾期先联系借用人，状态争议先暂停借出并保存照片
处置路径
表达作用：用两条并行处置路径展示异常发生时的先后与分支，限定句紧随状态争议路径。
承载内容：逾期
先联系借用人；无法联系时转协调员处理。
状态争议
先暂停再次借出并保存照片，核实后决定维修还是恢复使用。
限定
暂停借出不等于认定借用人承担责任。
基本关系：逾期路径与状态争议路径并行；各自内部按先—后顺序；限定归属状态争议路径。
制作要求：两条路径并排或上下排列，节点仅保留关键动作：联系借用人／转协调员；暂停借出
并保存照片／核实后决定维修还是恢复使用。限定句以区别于动作的文字置于状态争议路径末端。

## Slide 4
保留两区交接各点记工时并统一描述；晚间与周末暂不同时试行
下一轮建议
继续保留两个交接方式；各选一个服务
点记录完整工时，同时统一缺件描述。
晚间延长与周末开放暂不同时试行，
先根据值班可用时间选择其中一种。
状态
所有改动仅为建议，尚未批准。
分工设想
服务点记录交接和工时；
物资管理员维护状态清单；
协调员每周汇总未结异常。
三类职责持续开展，
不是三个先后阶段。

## Slide 5
继续试点需满足三项条件；本次只请求确认下一轮与可投入值班时间
继续试点的条件
必须有明确值班责任人、可追溯
的借还记录及异常接手机制。
具备条件也不等于批准扩大覆盖
范围，扩大前仍需单独评估人力。
决策节点与请求
下一轮结束时根据记录决定继续、调整或暂停。
本次请求
请协调会确认是否开展下一轮，以及可
投入的值班时间；不请求立即全校推广。