## Slide 1
六周双区试点记录了需求，但两区各有代价，尚不能比较总体人力
试点范围与目标
覆盖东区和西区，持续六周，只
包含普通手工具，不包含电动工具。
试点目标是记录需求和归还
问题，不是证明服务已经成熟。
两区运行方式与代价
东区
设固定值班点，现场问题能当面确认，但值班人力投入较多。
西区
采用预约交接，现场值班时间较少，但临时改约需要反复联系。
两区都出现高峰时段工具不足。
没有完整工时记录，不能据此断言西区总体更省人力。

## Slide 2
借还已可追溯，但缺件率与需求优先级均无法判断
物资记录：能追溯，不能统计缺件率
借出和归还已经登记。
缺件描述不统一，同一种情况有时
写成附件缺失，有时写成包装不完整。
当前清单能追溯借还，尚不能可靠统计缺件率。
用户反馈：有建议，难判断优先级
部分使用者希望延长晚间交接
时间，也有使用者希望周末开放。
没有统计各项建议人数，
不能判断哪一项需求更普遍。
尚未收集未使用服务人员的意见。

## Slide 3
逾期先联系本人、无法联系转协调员；状态争议先暂停借出并保存照片
逾期处理
表达作用：用一条简短流程
呈现逾期处理的先后分支
承载内容：逾期时先联系借用
人，无法联系时转协调员处理。
基本关系：联系借用人为主
路径，无法联系时转入协调员处理
制作要求：两节点一分支，末端为协调
员处理；箭头指向目标边界并留净距
状态争议处理
表达作用：用流程呈现暂停、保存照片、
核实、分流的处理顺序，并就近注明责任界定
承载内容：工具状态有争议时先暂停再次借出
并保存照片，核实后决定维修还是恢复使用。
暂停借出不等于认定借用人承担责任。
基本关系：核实后的结果分为维修或恢复
使用两条分支，责任说明附着于暂停环节
制作要求：核实节点后分两支；责任
说明紧邻暂停节点，避免与分支线交叠

## Slide 4
保留两种交接方式，只先试行一种需求扩展，职责持续并行
下一轮建议（均未批准）
继续保留两个交接方式，各选一个服务
点记录完整工时，同时统一缺件描述。
晚间延长与周末开放暂不同时试行，
先根据值班可用时间选择其中一种。
所有改动仅为建议，尚未批准。
分工设想：三类职责并行开展
服务点
记录交接和工时。
物资管理员
维护状态清单。
协调员
每周汇总未结异常。
三类职责持续开展，
不是三个先后阶段。

## Slide 5
先确认值班责任与记录机制，本次请协调会确认是否开展及可投入值班时间
继续试点的条件
必须有明确值班责任人、可追溯
的借还记录及异常接手机制。
具备条件也不等于批准扩大覆盖
范围，扩大前仍需单独评估人力。
下一轮结束时根据记录决定继续、调整或暂停。
本次请求
请求协调会确认是否开展下
一轮，以及可投入的值班时间。
不请求立即全校推广。