## Slide 1
工作量翻倍，及时首次响应比例降至60%
历史观察
01
口径：每月当月收到的请求，观察结案后是否在两个工作日内首次给出可执行答复。
模拟数据
月度工作量与及时首次响应
收到请求数
及时答复数
及时比例
1月
120
96
80%
2月
150
114
76%
3月
180
126
70%
4月
240
144
60%
中位首次响应时间
1月
1.3 工作日
2月
1.5 工作日
3月
1.8 工作日
4月
2.4 工作日
人员数不变，工作量与响应压力
同时上升；无对照实验
无法断言工作量增长
是响应变慢的唯一原因
注：该指标不是结案时长；每月无缺失记录。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 规则：docs/工作流/正式生成/生成任务提示词.md；rules/页面组合.md；rules/排版体系/麦肯锡式.md；rules/skins/东北大学.md
- Skin：northeastern-university-001，绑定 mckinsey
[/Sources]
图内保留原始月度计数：1月120/96，2月150/114，3月180/126，4月240/144。

## Slide 2
4月超时请求中，材料与权限阻塞占75%
原因复核
02
对象：4月未达到两个工作日响应标准的96个请求；每个请求只记一个主要阻塞原因。
模拟数据
主要阻塞原因构成（96个未达标请求）
材料与权限合计 72 个，占 75%
材料不全 42（44%）
权限确认 30（31%）
需求反复 16（17%）
其他 8（8%）
总体背景
4月共收到240个请求：
数据提取120，数据清洗72，权限开通48。
这组数据支持的判断
材料与权限是主要阻塞环节，统一入口与其有直接对应关系。分类不等于措施可消除的数量，也不能据此预测节省工时。
定义：材料不全含字段缺失或未附样本；权限确认含授权人不明确或授权范围未确认。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 规则：docs/工作流/正式生成/生成任务提示词.md；rules/页面组合.md；rules/排版体系/麦肯锡式.md；rules/skins/东北大学.md
- Skin：northeastern-university-001，绑定 mckinsey
[/Sources]
图内保留互斥完整分类：材料不全42、权限确认30、需求反复16、其他8；4月请求构成为120/72/48。

## Slide 3
应对措施先选B，因其直接作用于主要阻塞环节
方案比较
03
投入与周期为内部方案估计；B尚未实施，人日表示实施工作量，不能换算响应改善。
模拟估计
比较项
A 临时增加值班
B 统一申请入口
C 批量自动预检
直接作用环节
人工响应排队
提交时字段与授权校验
重复性材料格式检查
初期投入
8人日
12人日
30人日
预计上线周期
1周
2周
6周
持续维护
每周2人日值班
每周0.5人日规则维护
每周1人日规则维护
当前依赖
可调配值班人员
三类请求字段达成一致
稳定字段及可机器判断的规则
主要限制
不直接解决材料缺失
不消除复杂需求沟通
不替代人工授权判断
决策依据：B覆盖材料与权限校验；A保留为短期高峰应急，C待入口规则稳定后再评估。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 规则：docs/工作流/正式生成/生成任务提示词.md；rules/页面组合.md；rules/排版体系/麦肯锡式.md；rules/skins/东北大学.md
- Skin：northeastern-university-001，绑定 mckinsey
[/Sources]
B尚未实施；三种方案的投入、周期和维护均为内部估计。

## Slide 4
先用6周验证统一入口，再决定是否扩大范围
有限试点
04
六周试点按先统一字段、再单类试用、后负责人复核推进；每阶段都有进入条件。
模拟计划
第1—2周
统一字段与授权责任
负责人联合三类请求经办人，形成字段字典、授权清单和统一入口。
进入条件：三类请求完成一轮实际样本检查；关键必填字段无缺失
第3—4周
只在数据提取请求试用
保存缺失字段、退回原因和首次响应记录，不同时覆盖其他两类。
扩大条件：记录完整，且无阻断提交的高频规则错误；否则回到字段和规则修订
第5—6周
负责人复核后决定扩围
复核试点数据，再决定是否扩大到数据清洗和权限开通。
评估指标：两个工作日内响应比例、材料退回比例、经办人维护时间；目标值根据试点基线确定
高频规则错误时回到字段和规则修订
边界：B尚未实施，不能宣称已有改善，也不能承诺消除所有材料与权限阻塞。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/neu-mckinsey-fixed-rules-20260909/inputs/manuscript.txt
- 规则：docs/工作流/正式生成/生成任务提示词.md；rules/页面组合.md；rules/排版体系/麦肯锡式.md；rules/skins/东北大学.md
- Skin：northeastern-university-001，绑定 mckinsey
[/Sources]
阶段推进和回退条件均来自原稿；目标值需根据试点基线确定。