## Slide 1
分级准入兼顾速度、记录与可回退性
比较决策
01
同口径比较｜模拟估计
维度
A 直接开放
B 分级准入
C 全预约制
进入方式
提交后自动获得环境
资格核对→两周试点→按门槛扩围
每次运行先预约、人工确认
首次可用时间
约 1 个工作日
约 3 个工作日；固定名单后约 1 个工作日
约 4 个工作日；取决于预约空档
初期人工投入
管理员工作日/周：1.5
管理员工作日/周：试点 2.6；稳定后估计 1.4
管理员工作日/周：5.0
记录与回溯
低：缺入场和异常字段
中高：申请、参数、输出、异常分阶段记录
高：每次由管理员登记
预估未闭环/季度
12 份
5 份
3 份
失败时动作
难回收已开放权限
暂停新申请，留在试点内修规则
缩减预约时段并重新排队
支持的选择
先试行 B。A 只作高峰期临时应急入口，C 保留给高风险项目。
选择 B 只牺牲少量首次访问速度，换取可检查记录和可逆的暂停动作。
前提与边界
三种模型共享模拟需求和管理员容量假设。
估计尚未由真实运行验证；需求结构变化或高风险申请增加，都可能改变排序。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/semantic-composition-pilot/manuscript.md
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：semantic-composition-pilot → northeastern-university-body-001
[/Sources]

## Slide 2
每一步都产生下一道关口需要的证据
过程与门槛
02
登记
01
限量运行
02
有限扩围
03
阶段证据与进入条件
•
阶段一（第 1—2 天）：登记与资格核对，六项信息齐全，确认责任与低风险范围。
•
阶段二（第 1—2 周）：限量运行与异常记录；
最多 5 个项目，记录参数、输出位置和异常处理人。
•
阶段三（第 3 周评审）：复核两周记录、异常闭环和管理员工作量；
决定是否有限扩围。
•
交付物：登记记录、运行记录和评审结论；缺项时不进入下一阶段。
三个关口｜目标门槛，不是已取得结果
01
可进入
六项登记信息齐全，责任人与低风险范围确认。
02
可追溯
完整率 ≥90%，高风险异常在 1 个工作日内有责任人和结论。
03
可扩围
连续两周完整率 ≥95%，无未关闭异常，负荷 ≤3 个工作日/周。
关口失败后的动作
暂停新申请，保留当前规模，修订字段、模板或异常规则。
已有记录保留，不把失败项目静默删除；修订后再决定是否重启评审。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/semantic-composition-pilot/manuscript.md
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：semantic-composition-pilot → northeastern-university-body-001
[/Sources]

## Slide 3
三类证据支持限量试点，但不证明成效
多证据论证
03
证据一｜需求集中
8 周模拟观察
74 / 120
份申请
三集群
61.7%
相同 GPU
43.3%
其中相同 GPU 为 52/120。集中度提示模板可能复用，不等于权限范围可直接合并。
证据二｜记录缺口
8 周模拟复核
14 / 78
份完成运行
缺口率
17.9%
其中 9/14 来自两个项目集群（分母为 14）。缺口集中支持先补字段与责任人，不能归因于单一申请人。
证据三｜管理员容量
8 周模拟估算
5.0 vs 3.5
管理员工作日 / 周
全量审核
5.0
可支配
3.5
限量试点
2.6
模板稳定后预计 1.4 个管理员工作日/周。上述人日为模拟工作量估计，需用阶段二记录校准。
综合判断｜三证据共同支撑
先做 B 的限量试点，再用三周评审决定是否扩大范围。
需求回答入口是否可能复用，记录缺口回答哪里需要先补证据，容量约束回答为什么不能一次全量开放。三类证据的交集支持行动方案，但不支持宣称已经提升效率。
证据边界与验证
观察没有随机对照，8 周窗口可能受课程周期影响。阶段二需记录字段完整率、首次可用时间、实际工时和异常闭环时间，再按预先写明的门槛复核。
若记录不完整或工作量超过容量，暂停扩围并保留当前规模。
Notes: [Sources]
- 内容：experiments/semantic-composition-pilot/manuscript.md
- 视觉：assets/主题/东北大学-001/runtime-template.pptx（随仓库发布的运行模板）
- PPagenT：semantic-composition-pilot → northeastern-university-body-001
[/Sources]